## 5эт.м.пр.без лифта скатн.кровля
План-отчет
о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Сведения о выполнении обязательств по договорам управления ул. Новая д.10
№ п/п |  |  |  | отклонение от плана
| Наименование услуг | запланировано | выполнено
|  | на 2011г. | в 2011г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений |  |  | не выявлено
1.1. | Конструктивные элементы
1.1.1. | Крыша
скатная | Проведение работ по уборке наледи, сосулек с настенных желобов, водосточных воронок | по мере необходимости | по мере необходимости
скатная, плоская | Очистка козырьков балконов и входных групп от снега и наледи | по мере необходимости | по мере необходимости
скатная | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | по мере необходимости | по мере необходимости
скатная | Проведение работ по предупреждению схода снежных лавин со скатной кровли | по мере необходимости | по мере необходимости
скатная, плоская | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли, ремонт примыканий | С 15 мая по 15 сентября | С 15 мая по 15 сентября
скатная, плоская | ремонт и укрепление ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | по мере необходимости | по мере необходимости
1.1.2. | Проемы
| Остекление мест общего пользования, утепление откосов, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий, навесов | с 15 мая по 15 сентября и по мере необходимости | с 15 мая по 15 сентября и по мере необходимости
| Работы по установке пружин на входных дверях , замена разбитых стекол, работы по ремонту, регулировке, замене доводчиков дверей | по мере необходимости | по мере необходимости
| Ремонт и укрепление входных, тамбурных дверей (обеспечение плотного притвора дверей, заделка щелей в дверях и в дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, навесов, очистка и покраска входных дверей | С 15 мая по 15 сентября,и по мере необходимости | С 15 мая по 15 сентября,и по мере необходимости
1.1.3. | Фундаменты, стены, перекрытия
| Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций, герметизация мест прохода электрических кабелей с подвала в электрические щиты и этажные щиты | по мере необходимости | по мере необходимости
| Ремонт приямков | по мере необходимости | по мере необходимости
| Восстановление незначительных нарушений в отделке стен (до 5 % от площади стен), ремонт продухов. | С 15 мая до 15 сентября | С 15 мая до 15 сентября
| Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно | Постоянно
| Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | по мере необходимости | по мере необходимости
1.2. | Инженерные системы |  |  | не выявлено
1.2.1. | Отопление, холодное водоснабжение
| Ремонт приборов отопления, в местах общего пользования, предусмотренных проектом, а именно: заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями, замена секции чугунного радиатора | По мере необходимости | По мере необходимости
| Замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры ( ХВС, отопления) в объеме до 1 % от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости | По мере необходимости
| Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения. Смена прокладок, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников. Ликвидация порывов, подтеканий. | По мере необходимости | По мере необходимости
| Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и ГВС. Набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. Осмотр, очистка, ремонт или замена грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры. | По мере необходимости | По мере необходимости
| Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления (при подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний период) | 1 раз в год до начала отопительного периода | 1 раз в год до начала отопительного периода
| Контроль за работой системы отопления | Постоянно во время отопительного периода | Постоянно во время отопительного периода
| Детальный осмотр разводящих трубопроводов | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц
| Детальный осмотр элементов инженерных внутридомовых систем | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц
1.2.2. | Электроснабжение
| Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки, чистка от пыли и мусора и т.д.) | 2 раза в год | 2 раза в год
| Ревизия ВРУ, очистка электрооборудования, электрощитовых от пыли и мусора (п. 5.6.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда) | 2 раза в год и по мере необходимости | 2 раза в год и по мере необходимости
| Ревизия, ремонт осветительной электросети, арматуры мест общего пользования (подвал, техподполья, чердаки, подсобные помещения, лестн.клетки) | 2 раза в год | 2 раза в год
| Замена электрических ламп, светильников мест общего пользования (лестничные клетки, тамбуры, входные группы и т.д.) | по мере необходимости | по мере необходимости
| Составление отчета в ресурсоснабжающую организацию о количестве потребленной электроэнергии на освещение мест общего пользования | Ежемесячно | Ежемесячно
| приобретение ламп, светильников | по мере необходимости | по мере необходимости
1.2.4. | Обслуживание общедомового газового оборудования | в соотвествии с правилами безопасной эксплуатации сетей газоснабжения и газопотребления | в соотвествии с правилами безопасной эксплуатации сетей газоснабжения и газопотребления
1.3. | АДС (аварийная диспетчерская служба) |  |  | не выявлено
| Ликвидация аварийных ситуаций в системах электро-, водоснабжения, отопления, прием, рассмотрение и контроль выполнения поступающих в центральную диспетчерскую заявок (вопросов) по содержанию и ремонту дома по настоящему договору | По мере необходимости, круглосуточно | По мере необходимости, круглосуточно
2 | Содержание мест общего пользования дома (подъезды, входные группы) |  |  | не выявлено
| Скашивание травы на участках вокруг входных групп, а также на участках не имеющих ограждений по всему периметру дома на ширину 6 местров от стен дома | 2 раза в летний период | 2 раза в летний период
| Уборка мусора на придомовой территрии | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю
| Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботние. Участие в месячниках по санитарной очистке территрии МКД. | При проведении весенне-осеннего месячника по благоустройству | При проведении весенне-осеннего месячника по благоустройству
| Ремонт и восстановление ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных, детских игровых площадок и площадок для отдыха, скамеек, урн, завоз песка в песочницы. | до 01 июня и по мере необходимости | до 01 июня и по мере необходимости
| Освещение подъездов | ежедневно | ежедневно
3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | ежедневно | не выявлено
4 | Управление многоквартирным домом |  |  | не выявлено
| Ведение технической, исполнительной документации на общее имущество и иной документации на многоквартирный дом, ее хранение, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ. | постоянно | постоянно
| Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в объеме договора управления и в соответствии с нормативными правовыми актами РФ | постоянно | постоянно
| Обеспечение организации начисления, сбора, распределения и перерасчета платежей Собственникам за содержание и ремонт помещения и прочие услуги. | постоянно | постоянно
| Расчет размеров обязательных платежей (тарифа) связанных с содержанием общего имущества | постоянно | постоянно
| Осуществление контроля качества предоставления собственникам помещений коммунальных услуг | постоянно | постоянно
| Планирование необходимых расходов по содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с нормативными правовыми актами РФ | постоянно | постоянно
| Подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества и расчет расходов на их проведение | постоянно | постоянно
| Подготовка предложений Собственникам по вопросам модернизации, приращения, реконструкции общего имущества, а также расчет расходов на их проведение и порядок возмещения данных расходов | по мере необходимости | по мере необходимости
| Разработка и реализация мероприятий по ресурсосбережению, а также расчет расходов на их проведение и порядок возмещения данных расходов | по мере необходимости | по мере необходимости
| Оформление Собственникам помещений актов расследования аварийной ситуации | по мере необходимости | по мере необходимости
| Разъяснение (устное, письменное) Собственникам о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома | постоянно | постоянно
| Выдача Собственникам справок о перечне предоставляемых услуг, об отсутсвии задолженности, копий лицевых счетов | вторник, четверг | вторник, четверг
5 | Расчетно-кассовое обслуживание (терминал) | Пн-пятн. С 8.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00 суббота с 9.00 до 13.00 (без обеда) | Пн-пятн. С 8.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00 суббота с 9.00 до 13.00 (без обеда) | не выявлено